**МБОУ Чулымская СШ имени Героя Советского Союза В.В.Пилипаса**

**ПЛАН-ГРАФИК внедрения ФОП НОО, ООО и СОО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| 1. Подготовительные мероприятия
 |
| Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива по внедрению ФОП | Февраль | Заместитель директора по УВР | Функционирующая рабочая группа |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня | Февраль | Рабочая группа, педагоги | Обсуждение на педсовете |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО | Февраль-март | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Обновление фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ | Март-август | Заведующий библиотекой | Приобретённые учебники и пособия |
| Проведение консультаций (индивидуальных, групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО и СОО | Март-август | Рабочая группа, директор, заместитель директора по УВР | Проведены консультации, подготовлен материал |
| Родительские собрания, посвящённые ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП | Апрель, май, август | Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор | Протоколы собраний |
| Перераспределение учебной нагрузки педработников | Апрель-август | Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор | Тарификационный список |
| Профессиональная курсовая подготовка педагогов по внедрению ФОП | Апрель-август | Заместитель директора по УВР, педагоги | Пройденные КПК |
| Участие в вебинарах, семинарах и иных мероприятиях по введению ФОП | Март-август | Директор, руководитель РГ, заместитель директора по УВР, педагоги | Приобретённый опыт по введению ФОП |
| 1. Мероприятия по разработке и корректировке ООП
 |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО и СОО | По плану работы школы | Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор | Протоколы  |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, планов ВД НОО, ООО и СОО | Март-апрель | Рабочая группа, классные руководители | справка |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО | Март  | Рабочая группа, директор | Проект ООП НОО |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО | Июнь | Рабочая группа, директор | Проект ООП ООО |
| Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО | Июнь | Рабочая группа, директор | Проект ООП СОО |
| 1. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП
 |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета | Начало апреля | Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор | Протокол |
| Доработка проекта и утверждение ООП НОО | Апрель | Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор | Утверждённая ООП НОО |
| Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на заседании педсовета | Начало июня | Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор | Протокол |
| Доработка проектов и утверждение ООП ООО и СОО | Июнь | Руководитель РГ, заместитель директора по УВР, директор | Утверждённые ООП ООО СОО |
| Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте школы | Конец июня | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 1. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)
 |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО | Март | Члены рабочей группы, директор | Перечень ЛНА, подлежащих корректировке |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Апрель-август | Члены рабочей группы, директор | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы, директор | Утверждённые ЛНА |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |